## План разработки
				УТВЕРЖДАЮ
				Директор
				ООО "Производственная софтверная компания"

				__________________________ Козловский В.М.

				марта 2023 года

	План
	для разработки и наполнения данными системы подсказок для пользователя
	в рамках работ по ГОЛЬФСТРИМ V9

	Содержание работ	Трудоёмкость / (часы)	Ответственный	Отметка / о выполнении
1	Создание тестового приложения для демонстрации возможности осуществления задачи	30 часов	Ещик П.
Детализация, согласно п.1
	- Подсказка для формы ввода: в случае, если пользователь находится внутри какой-либо из форм ввода, окне(вызванного из сервисного меню), диалоге для сохранения, фильтре и пр, то при нажатии на клавишу F1, показать «Руководство пользователя» на странице, отвечающую за описание этой формы, фильтра, сервисного окна и пр	24 часа
	- Подсказка для задачи: в случае, если пользователь находится внутри какой-либо задачи, напр., если пользователь выделил строку сетки из задачи "Заявка на производство", то при нажатии на клавишу F1, показать "Руководство Пользователя" на странице содержания, с переводом курсора на элемент, отвечающего за описание этой задачи	24 часа
	- Подсказка для элемента формы в виде кнопки, заголовка колонки, поля ввода и пр: в случае если пользователь наводит указатель мыши на этот элемент, приложение должно отобразить Полное наименование атрибута	24 часа
	- Подсказка в виде иконки (?) расположенной рядом с атрибутом формы ввода: в случае если пользователь нажимает на такую иконку, пользователю показывается всплывающая подсказка, описывающая назначение этого атрибута. Данные берутся из "Руководства пользователя". Всплывающая подсказка должна содержать в себе ссылочный элемент, при нажатии на который пользователю будет открыто "Руководство пользователя" на странице, описывающий данный атрибут	80 часов
2	Определение первоочередных форм, для которых необходимо внедрить систему подсказок	24 часа	Вавренюк В. / Козловский А.
3	Добавление функции, позволяющей подгружать подсказку для конкретного элемента в конкретной форме/отчёте	12 часов	Ещик П. / Буйко Г.
4	Использовать «Руководство пользователя» из SVN как основу для отображения текста в «Справке Гольфстрим». / Для этого: / - создать механизм (конвертер), который будет брать информацию из «Руководства пользователя» (формат pdf, либо odt, либо rtf) и переводить эти данные в формат «Справки Гольфстрим» на этапе сборки проекта (бинарного файла)	32 часа	Ещик П.
5	Проверка пунктов 3-4	2 часа	Буйко Г. / Ещик П.
6	Исправление структурных/логических ошибок найденных в итерации 5	24 часа	Буйко Г. / Ещик П.
7	Создание таблицы соответствий полей, атрибутов, форм с ссылками на «Руководство пользователя»	2-3 месяца	Вся команда

Время разработки(укрупнённо)				286 часов (или 36 рабочих дней или 2 месяца)
Время для создания соответствий				2-3 месяца

	Согласовано

				Буйко Г.

				Вавренюк В.

				Ещик П.

				Козловский А.

## План интеграции
				УТВЕРЖДАЮ
				Директор
				ООО "Производственная софтверная компания"

				__________________________ Козловский В.М.

				апреля 2023 года

	План
	для интеграции системы подсказок для пользователя
	в рамках работ по ГОЛЬФСТРИМ V9

	Содержание работ	Трудоёмкость / (часы)	Ответственный	Отметка / о выполнении
1	Тестирование функционала на предмет некорректной работы	16	Козловский А.
2	Устранение ошибок, обнаруженных в результате
	разработки системы	48	Ещик П.
	Реализация пожеланий, возникших на презентации
3	- добавление функционала по переходу страницу содержания	0,5	Ещик П.
4	- добавление функционала по переходу первую страницу	0,5	Ещик П.
5	- добавление функционала по переходу произвольную страницу	0,5	Ещик П.
6	- добавление функционала по переходу последнюю страницу	0,5	Ещик П.
7	- добавление функционала по переходу следующую страницу	0,5	Ещик П.
8	- добавление функционала по переходу предыдущую страницу	0,5	Ещик П.
9	- реализация возможности отображения подсказки
	неограниченное время (подсказка скроется в момент переме-	2	Ещик П.
	щения курсора мыши)
10	- сохранение положения и размера окна помощи	8
11	- реализация опции изменения цвета всплывающей подсказки	8
12	Интеграция в систему Гольфстрим	2	Ещик П.
13	Проверка корректности интеграции	2	Буйко Г.

	Трудоёмкость: 73 (час.) или 9 (дней)

	Согласовано

				Буйко Г.

				Ещик П.

				Козловский А.